Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Expertia es una plataforma SaaS de reservas y citas para negocios de servicios, inicialmente orientada a salones de belleza y clínicas. Durante esta fase, el equipo avanzó desde el análisis y diseño hacia la implementación del MVP, trabajando en autenticación, roles, registro de negocios, gestión de personal y catálogo de servicios y recursos. Maximiliano Díaz participó en la planificación y diseño del proyecto, incluyendo el levantamiento de requerimientos, benchmark, backlog, arquitectura y seguimiento del plan de trabajo. Alberto Rincón reporta el cierre del Sprint 1 —autenticación, multi-tenancy, registro de negocio, invitación y gestión de staff, panel Super Admin e integración continua— y el desarrollo principal del módulo Catálogo del Sprint 2, que considera servicios, recursos, disponibilidad horaria, excepciones, servicios grupales y plantillas iniciales. También incorporó al backlog la landing pública con formulario de solicitud de demo. Genesis Cáceres apoyó el aseguramiento de calidad (QA) mediante la ejecución y revisión de pruebas automatizadas de backend y frontend, el contraste de escenarios con los criterios de aceptación y la revisión de código y documentación técnica. Este trabajo permitió verificar los principales flujos de registro y acceso, revisar la cobertura de las pruebas y aportar observaciones para fortalecer la validación del sistema. Los resultados y comentarios se incorporaron al seguimiento de las tareas en Jira, contribuyendo a la trazabilidad y a la revisión del equipo. El equipo mantiene la trazabilidad del trabajo mediante Jira, GitHub y documentación técnica. Las actividades de desarrollo y QA se abordan de forma complementaria para apoyar la estabilidad del producto y la validación progresiva de las historias de usuario. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: desarrollar un MVP de plataforma SaaS de reservas y citas, sencillo de configurar para negocios de servicios. Objetivos específicos: 1. Levantar y priorizar requerimientos mediante análisis de la competencia. 2. Definir una arquitectura modular y un modelo de datos que permitan evolucionar la solución. 3. Implementar autenticación, gestión de negocios y catálogo de servicios, recursos y disponibilidad como base del motor de reservas. 4. Incorporar un asistente virtual de agendamiento basado inicialmente en reglas. 5. Verificar progresivamente la calidad mediante pruebas, criterios de aceptación y trazabilidad de los hallazgos. Se confirmó con el profesor guía que para la defensa no se requiere desplegar en AWS; se considera suficiente un video de demostración ejecutado en contenedores locales. Además, la historia de la landing/demo se incorporó formalmente al backlog y al Sprint 2. |
| Metodología | El equipo trabaja con un enfoque ágil inspirado en Scrum, planificación por sprints, priorización del backlog y seguimiento de tareas en Jira/GitHub. Las decisiones de arquitectura y los cambios de alcance se documentan cuando corresponde. La solución utiliza Django REST Framework en backend, Angular en frontend, PostgreSQL y Docker Compose. La calidad se aborda mediante pruebas automatizadas, revisión de criterios de aceptación y seguimiento de los resultados. Se diferencia entre pruebas ejecutadas localmente y resultados de integración continua, y se registran las observaciones pendientes sin presentarlas como resueltas. |
| Evidencias de avance | • Diseño y planificación: project charter, benchmark competitivo, especificación de requerimientos, backlog de historias de usuario, casos de uso, arquitectura, ADR, modelo de dominio y modelo de datos. • Desarrollo reportado por el equipo: autenticación, roles, multi-tenancy, registro de negocio, invitación y gestión de staff, panel Super Admin y módulo Catálogo para servicios, recursos, horarios, excepciones, servicios grupales y plantillas iniciales. • Evolución de alcance: landing pública con formulario de solicitud de demo incorporada al backlog y al Sprint 2. • Aseguramiento de calidad: ejecución y revisión de pruebas automatizadas de backend y frontend; revisión de escenarios de registro, generación de slug, duplicidad, datos inválidos y permisos; análisis de resultados de cobertura; y revisión de código y documentación técnica. • Seguimiento y trazabilidad: registro de resultados y observaciones en las tareas correspondientes de Jira, junto con la revisión de la evidencia técnica disponible en el repositorio y en las herramientas de integración continua. • Mejora continua: revisión de escenarios de validación para fortalecer la consistencia entre los criterios de aceptación, las pruebas automatizadas y el comportamiento esperado del sistema. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Kickoff, project charter y benchmark competitivo | Sitios de competidores, Google Docs | 2 semanas (10–28 ago) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Facilitó tener claro el problema de las pymes de servicios. | Completado | Se cambió el tema de Fase 1 (Wishlist) por Expertia. |
| Análisis de requerimientos | Especificación de requerimientos, backlog (28 HU) y casos de uso | GitHub Projects, plantillas de HU | 2 semanas (15–28 ago) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | El alcance creció al sumar el chatbot. | Completado | Se agregó Epic 7 (asistente). Must sube a 131 SP. |
| Diseño de arquitectura de software | Arquitectura (monolito modular), ADR y modelo de dominio | Draw.io, documentación técnica | 1 semana (29 ago–4 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Definir módulos claros ordenó el trabajo. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño y gestión de bases de datos | Modelo de base de datos | PostgreSQL, Docker | 1 semana (5–11 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Reto: evitar reservas superpuestas. | Completado | Se usó restricción EXCLUDE en la BD. |
| Desarrollo de software | Diseño de la estructura backend | Django REST Framework, Poetry | 1 semana (12–18 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | El equipo maneja mejor Python que Java. | Ajustada | Spring Boot → Django REST (ADR-004). |
| Desarrollo de software | Diseño de la estructura frontend | Angular, VS Code | 1 semana (19–25 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Sin dificultades relevantes. | Completado | Se sumó la vista del chat. |
| Integración de sistemas | Setup de GitHub (milestones, tablero) y entorno de desarrollo | GitHub, Docker Compose | 1 semana (sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Tener todo en Docker evita el “en mi PC funciona”. | Completado | Se agregó un milestone de Sprint 5. |
| Integración de sistemas | Infraestructura AWS y CI/CD | AWS (RDS), GitHub Actions | 2 semanas (26 sep–9 oct) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Se avanzó con el entorno de desarrollo y la integración continua. La guía individual indica que AWS no será requisito de despliegue para la defensa; se utilizará una demo local en contenedores. | Ajustada | Priorizar la ejecución local y el video de demostración; mantener CI como evidencia separada. |
| Calidad de software | Estrategia de QA | pytest, Testcontainers | 1 semana (10–16 oct) | Genesis Cáceres | Se ejecutaron pruebas de backend y se revisaron las pruebas de frontend, los criterios de aceptación y la documentación asociada. El trabajo contribuyó a validar los principales flujos y a mantener la trazabilidad de resultados. | En desarrollo continuo | Mantener la revisión de pruebas y la actualización de evidencias en Jira conforme se incorporen cambios. |
| Desarrollo de software | Sprint 1: login, roles y registro del negocio (IAM + Tenant) | Django, Angular, PostgreSQL | 1 semana (17–24 oct) | Equipo (Maximiliano Díaz, Genesis Cáceres y Alberto Rincón) | Alberto reporta el cierre de las funciones principales del Sprint 1: autenticación, multi-tenancy, registro de negocio, staff, Super Admin y CI. | Completado según reporte del equipo | Continuar con validación y seguimiento de evidencias. |
| Desarrollo de software | Sprint 2: catálogo de servicios, recursos y horarios | Django, Angular | 1 semana (25 oct–1 nov) | Equipo (Maximiliano Díaz, Genesis Cáceres y Alberto Rincón) | Alberto reporta completado el núcleo del Catálogo: servicios, recursos, disponibilidad, excepciones, servicios grupales y plantillas; además se incorporó landing/demo. | Avance reportado; cierre formal por confirmar | Actualizar Jira y verificar criterios de aceptación y evidencias del sprint. |
| Desarrollo de software | Sprint 3: motor de reservas | Django, Angular, PostgreSQL | 1 semana (2–8 nov) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Es el núcleo del producto; es lo más crítico. | No iniciado | — |
| Desarrollo de software | Sprint 4: notificaciones, dashboard y QA integral | Servicio de email, pytest | 1 semana (9–14 nov) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Poco margen si los sprints anteriores se atrasan. | No iniciado | Plan B: recortar dashboard y clases grupales. |
| Resolución de problemas tecnológicos | Sprint 5: asistente virtual de agendamiento | Django, motor de reglas | 1 semana (15–21 nov) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Depende de que reservas esté estable. | No iniciado | Actividad nueva. MVP por reglas; IA con LLM post-defensa. |
| Planificación y diseño | Project charter, benchmark, requerimientos, backlog, casos de uso, arquitectura, modelo de dominio y modelo de datos. | Documentación, GitHub Projects, herramientas de diagramación y PostgreSQL. | Agosto–septiembre | Maximiliano Díaz y equipo | Estas actividades establecieron alcance, prioridades y base técnica del MVP. | Completado según plan de equipo | Mantener documentos alineados con el alcance actual. |
| Desarrollo de Sprint 1 y módulo Catálogo | Implementación reportada de autenticación, multi-tenancy, registro de negocio, staff, Super Admin, CI y funcionalidades principales del Catálogo; incorporación de landing/demo. | Django REST Framework, Angular, PostgreSQL, Docker, GitHub y Jira. | Sprint 1 y Sprint 2 | Alberto Rincón y equipo | El documento individual reporta Sprint 1 cerrado y núcleo de Catálogo completado; debe mantenerse trazabilidad en Jira/PR. | Avance reportado por el integrante | Confirmar criterios de aceptación y evidencia asociada a cada historia. |
| Aseguramiento de calidad | Ejecutar pruebas backend, revisar resultados de frontend, contrastar pruebas con criterios de aceptación y registrar observaciones. | Docker Compose, pytest, pruebas frontend, GitHub Actions y Jira. | Durante el desarrollo y por historia | Genesis Cáceres | Las pruebas automatizadas y la revisión de criterios permiten verificar escenarios relevantes y apoyar la estabilidad de las funcionalidades desarrolladas. | En desarrollo continuo | Continuar con pruebas de regresión y registrar evidencias en Jira a medida que avance el proyecto. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores facilitadores: el trabajo previo de análisis y diseño permitió comenzar la implementación con requerimientos, arquitectura y backlog definidos. La distribución del trabajo entre los tres integrantes permitió avanzar en desarrollo y QA de manera complementaria. Docker, las pruebas automatizadas y la trazabilidad en Jira/GitHub facilitan la reproducción de resultados y la revisión del estado de las tareas. Desafíos y medidas: el alcance se ajustó al incorporar el asistente virtual y la landing/demo; esta última se agregó formalmente al backlog y al Sprint 2. También se confirmó que el despliegue en AWS no será requisito para la defensa, por lo que la demostración se realizará en contenedores locales. En materia de calidad, el equipo mantiene la revisión continua de las pruebas y de la integración, con el propósito de validar los cambios incorporados y conservar evidencia actualizada.

Se reemplazó el proyecto individual de Fase 1 por Expertia, desarrollado en equipo. En el diseño técnico se optó por Django REST Framework y Angular, con PostgreSQL y Docker. Se incorporó el asistente virtual al backlog y posteriormente se añadió la landing pública con solicitud de demo. La planificación de infraestructura se ajustó tras confirmar que no es necesario desplegar en AWS para la defensa. La estrategia de QA se organiza por sprint, manteniendo pruebas y revisión integral, y distinguiendo los resultados locales de la integración continua.

Las actividades de los sprints siguientes —motor de reservas, notificaciones/dashboard y asistente virtual— se mantienen dentro de la planificación del proyecto y su estado debe actualizarse conforme avance el equipo. En QA, se continuará con la revisión de pruebas automatizadas, la validación de los criterios de aceptación y las pruebas de regresión sobre las funcionalidades incorporadas. Los resultados y observaciones se mantendrán documentados en Jira, de modo que el equipo pueda consultar la evidencia y dar seguimiento a cada historia de usuario.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.