Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Estamos en la mitad del camino. Entre agosto y septiembre cerramos toda la etapa de diseño de Expertia, una plataforma SaaS de reservas y citas para negocios de servicios (peluquerías, clínicas, gimnasios). Hicimos el project charter, el benchmark contra AgendaPro, Calendly, Booksy y otros, la especificación de requerimientos, el backlog con 28 historias de usuario, los casos de uso, la arquitectura, el modelo de dominio y el modelo de base de datos, además de la estructura del backend y del frontend y el setup de GitHub y del entorno de desarrollo. Con eso damos por cumplidos los objetivos de análisis y diseño. El 17 de octubre partimos con el Sprint 1 (login, roles y registro del negocio), que hoy está en curso. Sí hubo ajustes: el proyecto que presenté en Fase 1 (Wishlist integrada con comercios, individual) lo reemplacé por Expertia, que desarrollo en equipo con Genesis Cáceres y Alberto Rincón. Por eso actualizo los objetivos y la metodología abajo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar un MVP de plataforma SaaS de reservas y citas, simple de configurar para cualquier negocio de servicios, con costos transparentes y sin la complejidad de las alternativas del mercado. Objetivos específicos: 1. Levantar y priorizar los requerimientos a partir del análisis de la competencia. 2. Diseñar una arquitectura de monolito modular que pueda crecer a microservicios sin reescribirse. 3. Implementar el motor de reservas con un modelo genérico servicio–recurso que sirva para dos rubros piloto: salón de belleza y clínica. 4. Incorporar un asistente virtual que permita reservar conversando (basado en reglas en el MVP). 5. Desplegar la solución en AWS con integración y despliegue continuo. |
| Metodología | Trabajamos con un enfoque ágil inspirado en Scrum. Primero una etapa de diseño por fases (alcance, análisis, arquitectura, datos, backend y frontend) y luego la implementación en sprints semanales con milestones en GitHub Projects. El backlog se prioriza con MoSCoW y se estima en story points (Fibonacci). Las decisiones técnicas importantes quedan registradas como ADR, para poder justificarlas ante el comité. Ajuste respecto a Fase 1: pasamos de un desarrollo incremental individual a uno grupal por sprints, y sumamos un quinto sprint para el asistente virtual. |
| Evidencias de avance | Adjunto los documentos de diseño que generamos, porque muestran el paso de la idea a una solución concreta que ya se puede construir: • Project charter y benchmark competitivo: justifican el problema y la oportunidad. • Especificación de requerimientos, product backlog (28 HU, 168 SP) y casos de uso: definen qué se va a construir y en qué orden. • Documento de arquitectura con ADR, modelo de dominio y modelo de base de datos en PostgreSQL. • Estructura de backend (Django REST) y frontend (Angular), setup de GitHub y entorno con Docker. Para cuidar la calidad aplicamos prácticas propias de la disciplina: Clean Architecture, reglas de capas que se validan en el CI con import-linter, una restricción en la base de datos que impide reservas que se topen y la priorización MoSCoW para no perder el foco del MVP. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Kickoff, project charter y benchmark competitivo | Sitios de competidores, Google Docs | 2 semanas (10–28 ago) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Facilitó tener claro el problema de las pymes de servicios. | Completado | Se cambió el tema de Fase 1 (Wishlist) por Expertia. |
| Análisis de requerimientos | Especificación de requerimientos, backlog (28 HU) y casos de uso | GitHub Projects, plantillas de HU | 2 semanas (15–28 ago) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | El alcance creció al sumar el chatbot. | Completado | Se agregó Epic 7 (asistente). Must sube a 131 SP. |
| Diseño de arquitectura de software | Arquitectura (monolito modular), ADR y modelo de dominio | Draw.io, documentación técnica | 1 semana (29 ago–4 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Definir módulos claros ordenó el trabajo. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño y gestión de bases de datos | Modelo de base de datos | PostgreSQL, Docker | 1 semana (5–11 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Reto: evitar reservas superpuestas. | Completado | Se usó restricción EXCLUDE en la BD. |
| Desarrollo de software | Diseño de la estructura backend | Django REST Framework, Poetry | 1 semana (12–18 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | El equipo maneja mejor Python que Java. | Ajustada | Spring Boot → Django REST (ADR-004). |
| Desarrollo de software | Diseño de la estructura frontend | Angular, VS Code | 1 semana (19–25 sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Sin dificultades relevantes. | Completado | Se sumó la vista del chat. |
| Integración de sistemas | Setup de GitHub (milestones, tablero) y entorno de desarrollo | GitHub, Docker Compose | 1 semana (sep) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Tener todo en Docker evita el “en mi PC funciona”. | Completado | Se agregó un milestone de Sprint 5. |
| Integración de sistemas | Infraestructura AWS y CI/CD | AWS (RDS), GitHub Actions | 2 semanas (26 sep–9 oct) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Poca experiencia previa con AWS. | Ajustada | Se movió al Sprint 1, en paralelo al desarrollo. |
| Calidad de software | Estrategia de QA | pytest, Testcontainers | 1 semana (10–16 oct) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Se cruzó con la carga del semestre. | Ajustada | Pruebas por sprint y QA integral en Sprint 4. |
| Desarrollo de software | Sprint 1: login, roles y registro del negocio (IAM + Tenant) | Django, Angular, PostgreSQL | 1 semana (17–24 oct) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Es la base de todo lo demás. | En curso | Incluye infraestructura y CI/CD. |
| Desarrollo de software | Sprint 2: catálogo de servicios, recursos y horarios | Django, Angular | 1 semana (25 oct–1 nov) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Depende del Sprint 1. | No iniciado | — |
| Desarrollo de software | Sprint 3: motor de reservas | Django, Angular, PostgreSQL | 1 semana (2–8 nov) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Es el núcleo del producto; es lo más crítico. | No iniciado | — |
| Desarrollo de software | Sprint 4: notificaciones, dashboard y QA integral | Servicio de email, pytest | 1 semana (9–14 nov) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Poco margen si los sprints anteriores se atrasan. | No iniciado | Plan B: recortar dashboard y clases grupales. |
| Resolución de problemas tecnológicos | Sprint 5: asistente virtual de agendamiento | Django, motor de reglas | 1 semana (15–21 nov) | Equipo (M. Díaz, G. Cáceres, A. Rincón) | Depende de que reservas esté estable. | No iniciado | Actividad nueva. MVP por reglas; IA con LLM post-defensa. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Lo que ayudó: dedicarle tiempo de verdad al diseño. Al llegar al Sprint 1 ya sabíamos qué construir y en qué orden. También ayudó que somos tres y nos complementamos, y que trabajamos con herramientas que conocemos (Python, Angular, GitHub). Lo que dificultó: el alcance. Al sumar el asistente virtual, el backlog obligatorio pasó de 92 a 131 story points para el mismo plazo. A eso se suma que los tres trabajamos y los horarios no siempre calzan, y que AWS es lo que menos dominamos. Qué hicimos: agregamos un Sprint 5 usando la semana que teníamos de holgura, dejamos el chatbot basado en reglas para el MVP y acordamos un plan B de recorte. Para AWS vamos a apoyarnos en la documentación oficial y avanzar de a poco desde el Sprint 1.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Cambio de proyecto: dejé la Wishlist de Fase 1 y me sumé a Expertia con mi equipo. El problema es más concreto, tiene usuarios reales (pymes de servicios) y un alcance que da para un trabajo grupal. Backend: cambiamos Spring Boot por Django REST porque el equipo es más rápido en Python, y con el plazo tan justo eso pesa más. Infraestructura AWS y CI/CD: en vez de dos semanas aparte, se integraron al Sprint 1 para no frenar el desarrollo. QA: en lugar de una semana solo de estrategia, probamos en cada sprint y cerramos con QA integral en el Sprint 4. Nueva actividad: Sprint 5 para el asistente virtual, versión por reglas. La versión con IA generativa queda para después de la defensa.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Los Sprints 2 al 5 aún no parten, pero están dentro de lo planificado, porque la implementación empezó el 17 de octubre. Lo único que se corrió fue lo de AWS, CI/CD y QA, que estaba pensado para fines de septiembre y comienzos de octubre. Se nos juntó con la carga de trabajo y preferimos cerrar bien el diseño antes de seguir. Estrategia: lo integramos al Sprint 1, revisamos el tablero de GitHub cada semana y, si al cierre del Sprint 4 no alcanzamos el ritmo, aplicamos el plan B (recortar el dashboard y las clases grupales) sin tocar el motor de reservas ni el asistente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.